## Atividades
id | fase | atividade | status | responsavel | data_prevista | progresso | peso | Observações
1.1 | Marco Inicial | Kick-Off do Programa Digital Telco | Concluído | OnSet | 2025-05-23 | 100 | 1 | 12/02 - Realizado com todos
1.2 | Marco Inicial | Workshop sobre EPMO | Concluído | OnSet | 2025-05-23 | 100 | 1 | 13-14/02 - 40 pessoas, 2 turmas
2.1 | Fase 1 - Diagnóstico | Diagnóstico de Maturidade/Relatório | Concluído | OnSet | 2025-05-23 | 100 | 1 | 33 dias úteis - Base para próximas fases. Output: Documento com as entrevistas
2.2 | Fase 1 - Diagnóstico | Análise de gaps e oportunidades | Aguardando Validação | Deutsche | 2025-05-27 | 80 | 0.8 | Mapeamento completo, aguarda validação
2.3 | Fase 1 - Diagnóstico | Recomendação de soluções | Aguardando Validação | Deutsche | 2025-05-27 | 80 | 0.8 | Propostas elaboradas, aguarda decisão. Output: Documento com as Vacinas
2.4 | Fase 1 - Diagnóstico | Identificação Quick Wins | Aguardando Validação | Deutsche | 2025-05-27 | 80 | 0.8 | Quick wins mapeados (Gates, HandOver, KickOff, Criação de Aceites, Status Report)
2.5 | Fase 1 - Diagnóstico | Estabelecer processo de avaliação de StakeHolders | Aguardando Validação | Deutsche | 2025-05-27 | 80 | 0.8 | Matriz de Poder x Influência e Análise de Stakeholders como base para o plano de mudanças
2.6 | Fase 1 - Diagnóstico | Definição de Papéis e Responsabilidades (RACI) | Aguardando Validação | Deutsche | 2025-05-27 | 80 | 0.8 | Elabor MATRIZ RACI com papéis e responsabilidades
2.7 | Fase 1 - Diagnóstico | Plano de Gerenciamento de Projetos | Aguardando Validação | Deutsche | 2025-05-27 | 80 | 0.8 | Desenvolver os planos: Escopo, EAP, Cronograma, Riscos, Comunicação, Engajamento de Stakeholders, Qualidade, Custos e Orçamento. Definir KPIs para o acompanhamento do progresso
2.8 | Fase 1 - Diagnóstico | Plano de Gestão de Mudança | Aguardando Validação | Deutsche | 2025-05-27 | 80 | 0.8 | TO-DO crítico - gestão stakeholders
2.9 | Fase 1 - Diagnóstico | Plano de Ação Priorizado | Aguardando Validação | Deutsche | 2025-05-27 | 80 | 0.8 | Plano estruturado, aguarda aprovação
3.1 | Fase 2 - Estruturação | Definir Sponsor executivo | Concluído | Deutsche | 2025-05-23 | 100 | 1 | Michele (Sponsor), Tomaz (PO)
3.2 | Fase 2 - Estruturação | Estabelecer Governança do PMO | Aguardando Validação | Deutsche | 2025-05-27 | 80 | 0.8 | Construção de Fluxos de EPMO visão TO BE
3.3 | Fase 2 - Estruturação | Estruturação de papéis e responsabilidades (RACI) | Em Andamento | OnSet | 2025-05-27 | 50 | 0.5 | Em desenvolvimento ativo
3.4 | Fase 2 - Estruturação | Criar estrutura de governança PMO | Identificado | OnSet | 2025-05-27 | 0 | 0 | Depende de RACI - comitê, relatórios
3.5 | Fase 2 - Estruturação | Integrar com Cultura Organizacional (Manifesto) | Identificado | OnSet/Verity | 2025-05-27 | 0 | 0 | Aguarda definições estruturais
3.6 | Fase 2 - Estruturação | Estruturação dos Fluxos do EPMO | Identificado | OnSet | 2025-06-06 | 0 | 0 | Base para operacionalizar o EPMO
3.7 | Fase 2 - Estruturação | Estabelecer métricas e KPIs | Identificado | OnSet | 2025-05-30 | 0 | 0 | Crítico para acompanhamento (Métricas para Gestão de Projetos)
3.8 | Fase 2 - Estruturação | Construção da equipe do PMO | Identificado | OnSet | 2025-05-30 | 0 | 0 | Depende de Head definido
3.9 | Fase 2 - Estruturação | Definir Modelo Ágil | Identificado | OnSet | 2025-06-06 | 0 | 0 | Hierarquia, papéis, ritos ágeis
3.10 | Fase 2 - Estruturação | Ágil: Definição de Hierarquia Funcional | Identificado | OnSet | 2025-06-06 | 0 | 0 | Tribos/Comunidades, Squads, Release Training, Enablers
3.11 | Fase 2 - Estruturação | Ágil: Definição de papéis dentro do modelo Ágil | Identificado | OnSet | 2025-06-06 | 0 | 0 | PO, PM, Agile Coach, Scrum Master, Team Member, Tech Lead, Chapter, Business Owner, StakeHolder
3.12 | Fase 2 - Estruturação | Ágil: Definição de Ritos | Identificado | OnSet | 2025-06-06 | 0 | 0 | Planning, Releases, Sprint Review, Demo Review, Daily
3.13 | Fase 2 - Estruturação | Ágil: Ferramentas para gestão Ágil | Identificado | OnSet | 2025-06-06 | 0 | 0 | Kanban, Jira, Indicadores para gestão Ágil: Velocity, Lead Time, Burn Down
3.14 | Fase 2 - Estruturação | Definir Modelo Tradicional | Identificado | OnSet | 2025-06-06 | 0 | 0 | Estrutura, papéis, ritos tradicionais
3.15 | Fase 2 - Estruturação | Tradicional: Definição do time de acordo com o projeto (On Demand) | Identificado | OnSet | 2025-06-06 | 0 | 0
3.16 | Fase 2 - Estruturação | Tradicional: Definição papéis dentro do modelo | Identificado | OnSet | 2025-06-06 | 0 | 0 | PM, Tech Lead + Team Leads (Operacionais)
3.17 | Fase 2 - Estruturação | Tradicional: Ritos | Identificado | OnSet | 2025-06-06 | 0 | 0 | Planejamento, Execução, Controle e Encerramento/Reuniões
4.1 | Fase 3 - Implantação | Implementar Quick Wins | Concluído | OnSet | 2025-05-23 | 100 | 1 | Implantação dos Quick wins mapeados (Gates, HandOver, KickOff, Criação de Aceites, Status Report)
4.2 | Fase 3 - Implantação | Definir Head/EPMO | Concluído | OnSet | 2025-05-23 | 100 | 1 | Único para organização - Tomaz
4.3 | Fase 3 - Implantação | Implementar ToolKit | Em Andamento | OnSet | 2025-05-28 | 75 | 0.75 | Já temos a licença do Power Automate, porém não temos a licença Premium. Algumas funcionalidades do Toolkit só rodam no Premium!
4.4 | Fase 3 - Implantação | Dashboard para acompanhamento dos KPIs | Identificado | OnSet | 2025-06-13 | 0 | 0 | Relatórios: Status Report e Indicadores para gestão Ágil ou Tradicional, como: Velocity, Lead Time, Burn Down
4.5 | Fase 3 - Implantação | KPIs para mensurar a evolução da maturidade | Identificado | OnSet | 2025-06-13 | 0 | 0 | Mensurar a evolução da nossa maturidade dentro do EPMO
4.6 | Fase 3 - Implantação | Treinamento para execução do Toolkit | Identificado | OnSet | 2025-06-13 | 0 | 0 | Professor Mackenzie - cultura ágil
4.7 | Fase 3 - Implantação | Treinamento para execução do Modelo Ágil | Identificado | OnSet | 2025-06-13 | 0 | 0
4.8 | Fase 3 - Implantação | Treinamento para execução do processo como um todo | Identificado | OnSet | 2025-06-20 | 0 | 0
4.9 | Fase 3 - Implantação | Estabelecer Toll Gate de Projetos | Em Andamento | OnSet | 2025-06-13 | 75 | 0.75 | Documentos de HandOver para PMO, kick-off com cliente para trazer clareza sobre os deliverables/prazos/comunicação, Documento de Aceite do Cliente em relação aos deliverables.
4.10 | Fase 3 - Implantação | Cadastramento Legado de Projetos (Estruturantes e Deliveries) | Identificado | OnSet | 2025-06-20 | 0 | 0 | Estruturantes e Deliveries