## Atividades
id | Dimensões | fase | atividade | status | responsavel | data_prevista | progresso | peso | delivery | Observações
1.1 | Preparação | Marco Inicial | Kick-Off do Programa Digital Telco | Concluído | OS | 2025-05-23 | 100 | 1 |  | 12/02 - Realizado com todos
1.2 | Preparação | Marco Inicial | Workshop sobre EPMO | Concluído | OS | 2025-05-23 | 100 | 1 |  | 13-14/02 - 40 pessoas, 2 turmas
2.1 | Diagnóstico | Fase 1 - Diagnóstico | Diagnóstico de Maturidade/Relatório | Concluído | OS | 2025-05-23 | 100 | 1 |  | 33 dias úteis - Base para próximas fases. Output: Documento com as entrevistas
2.2 | Diagnóstico | Fase 1 - Diagnóstico | Análise de gaps e oportunidades | Aguardando Validação | DT | 2025-05-30 | 80 | 0.8 |  | Mapeamento completo, aguarda validação
2.3 | Diagnóstico | Fase 1 - Diagnóstico | Recomendação de soluções | Aguardando Validação | DT | 2025-05-30 | 80 | 0.8 |  | Propostas elaboradas, aguarda decisão. Output: Documento com as Vacinas
2.4 | Diagnóstico | Fase 1 - Diagnóstico | Identificação Quick Wins | Aguardando Validação | DT | 2025-05-30 | 80 | 0.8 |  | Quick wins mapeados (Gates, HandOver, KickOff, Criação de Aceites, Status Report)
2.5 | Diagnóstico | Fase 1 - Diagnóstico | Estabelecer processo de avaliação de StakeHolders | Aguardando Validação | DT | 2025-05-30 | 80 | 0.8 |  | Matriz de Poder x Influência e Análise de Stakeholders como base para o plano de mudanças
2.6 | Diagnóstico | Fase 1 - Diagnóstico | Definição de Papéis e Responsabilidades (RACI) | Aguardando Validação | DT | 2025-05-30 | 80 | 0.8 |  | Elabor MATRIZ RACI com papéis e responsabilidades
2.7 | Diagnóstico | Fase 1 - Diagnóstico | Plano de Gerenciamento de Projetos | Aguardando Validação | DT | 2025-05-30 | 80 | 0.8 |  | Desenvolver os planos: Escopo, EAP, Cronograma, Riscos, Comunicação, Engajamento de Stakeholders, Qualidade, Custos e Orçamento. Definir KPIs para o acompanhamento do progresso
2.8 | Diagnóstico | Fase 1 - Diagnóstico | Plano de Gestão de Mudança | Aguardando Validação | DT | 2025-05-30 | 80 | 0.8 |  | TO-DO crítico - gestão stakeholders
2.9 | Diagnóstico | Fase 1 - Diagnóstico | Plano de Ação Priorizado | Aguardando Validação | DT | 2025-05-30 | 80 | 0.8 |  | Plano estruturado, aguarda aprovação
3.1 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Definir Sponsor executivo | Concluído | DT | 2025-05-23 | 100 | 1 | Sponsor Definido | Michele (Sponsor), Tomaz (PO)
3.2 | Governança | Fase 2 - Estruturação | Estabelecer os fluxos de Governança do PMO | Aguardando Validação | DT | 2025-05-27 | 80 | 0.8 | Processo validado | Construção de Fluxos de EPMO visão TO BE
3.3 | Governança | Fase 2 - Estruturação | Estruturação de papéis e responsabilidades (RACI) | Em Andamento | OS | 2025-05-27 | 50 | 0.5 | Matriz RACI | Em desenvolvimento ativo
3.4 | Governança | Fase 2 - Estruturação | Criar estrutura de governança PMO | Identificado | OS | 2025-05-27 | 0 | 0 | Organograma | Depende de RACI - comitê, relatórios
3.5 | Cultura | Fase 2 - Estruturação | Integrar com Cultura Organizacional (Manifesto) | Identificado | OS/VT | 2025-05-27 | 0 | 0 | Cultura Integrada | Aguarda definições estruturais
3.6 | Governança | Fase 2 - Estruturação | Estabelecer Fóruns de Governança | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Agendas/Fóruns
| Governança | Fase 2 - Estruturação | Estabelecer regras para utilização de frameworks | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Política de Frameworks
3.7 | Governança | Fase 2 - Estruturação | Definir Indicadores e Regras de Escalonamento | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Indicadores: Capacidades, Budget, Prioridade, etc, e definição de regras de escalonamento.
3.8 | Governança | Fase 2 - Estruturação | Definir Padrões de Documentação e Reporting | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Documentos de forma geral
3.9 | Governança | Fase 2 - Estruturação | Estabelecer Ciclo de Auditoria e Melhoria Contínua | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Ciclos de revisão dos processos/Kaizen
3.10 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo de gestão de riscos | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Processo validado
3.11 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Definição dos padrões de risco | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | PMO Tool Kit
3.12 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo de gestão de mudanças | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Processo validado
3.13 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo de priorização | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Processo validado
3.14 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Aplicar Critérios de Priorização | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Priorização de Iniciativas
3.15 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo Compreender Objetivos Estratégicos | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Processo validado
3.16 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Documentar em Mapa Estratégico | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Mapa Estratégico
3.17 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo Traduzir os Objetivos Estratégicos em Iniciativas | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Processo validado
3.18 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Consolidar o Backlog Estratégico de Projetos | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Priorização de Iniciativas
3.19 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo Planejamento de Vendas e Operações | Identificado | OS | 2025-06-20 | 0 | 0 | Processo validado
3.20 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo Análise do Produto | Identificado | OS | 2025-06-20 | 0 | 0 | Processo validado
3.21 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Gerar Relatório para o Ciclo de PVO | Identificado | OS | 2025-06-20 | 0 | 0 | Análise Portfólio
3.22 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo Gestão de Demanda | Identificado | OS | 2025-06-20 | 0 | 0 | Processo validado
3.23 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Entrega da Demanda Consolidada para Operações | Identificado | OS | 2025-06-20 | 0 | 0 | Planejamento Demanda
3.24 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo Gestão de Operações | Identificado | OS | 2025-06-20 | 0 | 0 | Processo validado
3.25 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Cruzamento Capacidade x Demanda | Identificado | OS | 2025-06-20 | 0 | 0 | Matriz de Alocação
3.26 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo Priorização e Replanejamento | Identificado | OS | 2025-06-20 | 0 | 0 | Processo validado
3.27 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo Comunicação | Identificado | OS | 2025-06-20 | 0 | 0 | Processo validado
3.28 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Identificação dos Stakeholders | Identificado | OS | 2025-06-20 | 0 | 0 | Matriz de Stakeholders
3.29 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Elaboração do Plano de Comunicação | Identificado | OS | 2025-06-20 | 0 | 0 | Plano de Comunicação
3.30 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo Desempenho e KPIs | Identificado | OS | 2025-06-20 | 0 | 0 | Processo validado
3.31 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Selecionar os KPIs | Identificado | OS | 2025-06-20 | 0 | 0 | Indicadores Definidos
3.32 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo Início / Planejamento | Em Andamento | OS | 2025-06-06 | 50 | 0.5 | Processo validado
3.33 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | GATE 1 - Reunião de HandOver | Em Andamento | OS | 2025-06-06 | 50 | 0.5 | Apresentação Handover
3.34 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Elaborar Termo de Abertura do Projeto | Em Andamento | OS | 2025-06-06 | 50 | 0.5 | Termo de Abertura do Projeto
3.35 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Definir EAP | Em Andamento | OS | 2025-06-06 | 50 | 0.5 | EAP
3.36 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | GATE 2 - Reunião de Kick-off | Em Andamento | OS | 2025-06-06 | 50 | 0.5 | Apresentação de Kick Off
3.37 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo Execução | Em Andamento | OS | 2025-06-06 | 50 | 0.5 | Processo validado
3.38 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo Controle | Em Andamento | OS | 2025-06-06 | 50 | 0.5 | Processo validado
3.39 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Validação do processo Encerramento | Em Andamento | OS | 2025-06-06 | 50 | 0.5 | Processo validado
3.40 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Documentar Lições Aprendidas | Em Andamento | OS | 2025-06-06 | 50 | 0.5 | Funcionalidade PMO Tool Kit
3.41 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Solicitar Termo de Aceite por E-mail | Em Andamento | OS | 2025-06-06 | 50 | 0.5 | Termo de Aceite
3.42 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | GATE 3 - Realizar Handover para Operações | Em Andamento | OS | 2025-06-06 | 50 | 0.5 | Apresentação Handover Operações
3.44 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Definir Modelo Agile | Identificado | OS | 2025-06-06 | 0 | 0 | Modelo Agile | Hierarquia, papéis, ritos ágeis
3.45 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Agile: Definição de Hierarquia Funcional | Identificado | OS | 2025-06-06 | 0 | 0 | Modelo Agile | Tribos/Comunidades, Squads, Release Training, Enablers
3.46 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Agile: Definição de papéis dentro do modelo Agile | Identificado | OS | 2025-06-06 | 0 | 0 | Modelo Agile | PO, PM, Agile Coach, Scrum Master, Team Member, Tech Lead, Chapter, Business Owner, StakeHolder
3.47 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Agile: Definição de Ritos | Identificado | OS | 2025-06-06 | 0 | 0 | Modelo Agile | Planning, Releases, Sprint Review, Demo Review, Daily
3.48 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Agile: Ferramentas para gestão Agile | Identificado | OS | 2025-06-06 | 0 | 0 | Modelo Agile | Kanban, Jira, Indicadores para gestão Ágil: Velocity, Lead Time, Burn Down
3.49 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Definir Modelo Cascata | Identificado | OS | 2025-06-06 | 0 | 0 | Modelo Cascata | Estrutura, papéis, ritos tradicionais
3.50 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Cascata: Definição do time de acordo com o projeto (On Demand) | Identificado | OS | 2025-06-06 | 0 | 0 | Modelo Cascata
3.51 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Cascata: Definição papéis dentro do modelo | Identificado | OS | 2025-06-06 | 0 | 0 | Modelo Cascata | PM, Tech Lead + Team Leads (Operacionais)
3.52 | Estrutura | Fase 2 - Estruturação | Cascata: Ritos | Identificado | OS | 2025-06-06 | 0 | 0 | Modelo Cascata | Planejamento, Execução, Controle e Encerramento/Reuniões
4.1 | Estrutura | Fase 3 - Implantação | Implementar Quick Wins | Concluído | OS | 2025-05-23 | 100 | 1 | Quick Wins implementados | Implantação dos Quick wins mapeados (Gates, HandOver, KickOff, Criação de Aceites, Status Report)
4.2 | Governança | Fase 3 - Implantação | Definir Head/EPMO | Concluído | OS | 2025-05-23 | 100 | 1 | Head/EPMO definido | Único para organização - Tomaz
4.3 | Tools | Fase 3 - Implantação | Implementar ToolKit | Em Andamento | OS | 2025-05-30 | 75 | 0.75 | PMO Tool Kit implementado | Já temos a licença do Power Automate, porém não temos a licença Premium. Algumas funcionalidades do Toolkit só rodam no Premium!
4.4 | Tools | Fase 3 - Implantação | Dashboard para acompanhamento dos KPIs | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Modelo de dados definido | Relatórios: Status Report e Indicadores para gestão Ágil ou Tradicional, como: Velocity, Lead Time, Burn Down
4.5 | Maturidade | Fase 3 - Implantação | KPIs para mensurar a evolução da maturidade | Identificado | OS | 2025-06-13 | 0 | 0 | Modelo de dados definido | Mensurar a evolução da nossa maturidade dentro do EPMO
4.6 | Cultura | Fase 3 - Implantação | Treinamento para execução do Toolkit | Identificado | OS | 2025-06-27 | 0 | 0 | Treinamento executado | Professor Mackenzie - cultura ágil
4.7 | Cultura | Fase 3 - Implantação | Treinamento nos frameworks Telekom | Identificado | OS | 2025-06-27 | 0 | 0 | Treinamento executado
4.8 | Cultura | Fase 3 - Implantação | Treinamento para execução do processo como um todo | Identificado | OS | 2025-06-27 | 0 | 0 | Treinamento executado
4.9 | Estrutura | Fase 3 - Implantação | Estabelecer Toll Gate de Projetos | Em Andamento | OS | 2025-06-13 | 75 | 0.75 | Tool Gates estabelecidos | Documentos de HandOver para PMO, kick-off com cliente para trazer clareza sobre os deliverables/prazos/comunicação, Documento de Aceite do Cliente em relação aos deliverables.
4.10 | Estrutura | Fase 3 - Implantação | Cadastramento Legado de Projetos (Estruturantes e Deliveries) | Identificado | OS | 2025-06-20 | 0 | 0 | Projetos legados cadastrados | Estruturantes e Deliveries